**Раскрытие информации о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).**

**Октябрь 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Время начала ремонта*** | ***Время окончания ремонта*** |
| *ПС 220 кВ «Протон»* |
| 1 | ОСШ 110кВ (ЛР, ШР всех присоединений) | 05.10 | 15.10 |
| 2 | ВЛ 110кВ Протон-Космос | 07.10 | 08.10 |
| 3 | ВЛ 220кВ Протон-Калужская №2 | 13.10 | 14.10 |
| 4 | 1СШ 220кВ (ШР всех присоединений) | 18.10 | 29.10 |
| *ПС 110 кВ «Протвино»* |
| – | – | – | – |
| *КРУ, ЦРП, РП, ТП* |
| 5 | РП-7 яч.№1 (РТП-670) | 01.10 | 01.10 |
| 6 | РП-7 яч.№5 (ЦРП-407) | 04.10 | 04.10 |
| 7 | РП-7 яч.№23 (ЦРП-407) | 05.10 | 05.10 |
| 8 | РП-7 яч.№24 (РТП-670) | 06.10 | 06.10 |
| 9 | РП 5/50 яч.№6 (РП-20) | 07.10 | 07.10 |
| 10 | РП-8 яч.№19 (ТП-811) | 08.10 | 08.10 |
| 11 | РП-8 яч.№3 (ТП-882) | 11.10 | 11.10 |
| 12 | РП-8 яч.№25 (ТП-882) | 12.10 | 12.10 |
| 13 | КРУ-10кВ зд.10 яч.№43 (РП-31) | 13.10 | 13.10 |
| 14 | КРУ-10кВ зд.10 яч.№76 (РП-31) | 14.10 | 14.10 |
| 15 | ЦРП-412/1 яч.№23 (ЦРП-40) | 15.10 | 15.10 |
| 16 | ЦРП-412/1 яч.№22 (ЦРП-40) | 18.10 | 18.10 |